Propuesta acciones puesta en marcha “No Hay Marcha Atrás” V_Beta

Creo un proyecto ChatGPT: No Hay Marcha Atrás” V_Beta

Acciones en los próximos meses

|  |  | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formación | según la propuesta Planificación formación web (la paso al nuevo proyecto). Anexo 1 | Fase1 | Fase2 | Fase 3 |  |
| Contenido | No tengo idea de cambiar estructura, o el mínimo posible. Voy a revisar todas las páginas, gráficos propuestos, ajustarlos, meter nuevos, eliminar, modificar textos, … |  |  |  |  |
| Desarrollo | Tenía intención de empezar de cero. Ahora tenemos el contenido, con algunos cambios, pero querría hacer el trabajo paso a paso Propones acciones en el chat “Tareas cierre versión 1”, Anexo 2. Creo que habría que profundizar antes de escribir código. Usar GPTs, … |  |  |  |  |

Anexo 1

Te propongo un plan de formación de 3 fases (unas 12–16 semanas), con enfoque muy práctico, para que aprendas lo justo para ser autónomo y trabajar bien con ChatGPT:

📌 Fase 1 (4 semanas) – Bases sólidas

Meta: entender lo esencial de HTML y CSS para no perderte en el código que generamos.

- Tiempo (10h/semana = 40h):

  - 2h teoría guiada → leer/aprender en sitios como MDN Web Docs o cursos básicos (p. ej. FreeCodeCamp).

  - 6h práctica → rehacer ejemplos simples (páginas estáticas, menús, botones, iframes, imágenes, enlaces, listas).

  - 2h con ChatGPT → “Explícame este código línea por línea” / “Hazme variantes de esta página con otro estilo”.

- Contenido:

  - Estructura de una página HTML (<html>, <head>, <body>).

  - Bloques de contenido (<div>, <section>, <article>, <header>, <footer>).

  - Texto, listas, enlaces, imágenes.

  - Introducción a CSS: selectores, clases, colores, márgenes, tipografías.

  - Cómo organizar archivos: index.html, paginaX.html, carpeta assets/img, assets/css.

Ejercicio final F1: rehacer una página tuya (ej. pagina1.html) sin ayuda, con estilo mínimo en base.css.

📌 Fase 2 (4–6 semanas) – Autonomía básica

Meta: integrar lo que ya sabes para crear pequeñas webs completas, con varias páginas y un estilo homogéneo.

- Tiempo (10h/semana = 40–60h):

  - 2h teoría → seguir con MDN/FreeCodeCamp, ahora HTML semántico y CSS más avanzado.

  - 5h práctica → construir un mini-sitio de 3–5 páginas (ej. un “cuento”, un blog sencillo, o tu proyecto de clima).

  - 3h con ChatGPT → pedir plantillas, revisiones de tu código, depuración.

- Contenido:

  - CSS avanzado: flexbox, grid, posicionamiento.

  - Reutilización de estilos (un solo base.css para todo el sitio).

  - Enlaces internos (navegación entre páginas).

  - Incrustación de recursos: iframes, vídeos, mapas, gráficas.

  - Publicación en hosting (Hostinger u otro). Subir archivos, refrescar caché, organización.

Ejercicio final F2: clonar 2–3 de tus páginas de clima en una estructura limpia y con un menú común.

📌 Fase 3 (4–6 semanas) – Complementos prácticos

Meta: añadir lo justo de “interactividad” y herramientas modernas para no depender siempre de otros.

- Tiempo (10h/semana = 40–60h):

  - 2h teoría → bases de JavaScript + buenas prácticas de accesibilidad.

  - 5h práctica → experimentar con pequeños scripts (mostrar/ocultar bloques, botones activos, gráficos embebidos).

  - 3h con ChatGPT → pedir código JS pequeño y entender cómo encaja.

- Contenido:

  - Introducción a JavaScript (variables, funciones, eventos básicos).

  - Reutilizar librerías (ej. gráficos de Our World in Data, iframes dinámicos).

  - Optimización: compresión de imágenes, coherencia en fuentes y colores.

  - Versionado simple: nombrar archivos, guardar backups.

Ejercicio final F3: montar un sitio de 6–8 páginas (ej. tu proyecto climático completo), con navegación clara, estilos homogéneos y al menos 1–2 interacciones JS.

📌 Estrategia de estudio

- Método 70/30: 70% práctica, 30% teoría. (No caigas en leer demasiado sin picar código).

- ChatGPT como tutor: úsalo para

  - “Explícame este error”

  - “Hazme una variante con estilo más sobrio”

  - “Cómo organizar carpetas para que Hostinger no me líe”.

- Feedback inmediato: sube versiones rápidas a tu hosting, prueba en el navegador real.

👉 En 3–4 meses, con 10h/semana, tendrás base sólida + autonomía suficiente para trabajar conmigo en webs reales sin frustración.

¿Quieres que te prepare un calendario semanal concreto (ej. qué hacer cada día en las primeras 4 semanas) para empezar de inmediato?

Tú dijiste:

si

ChatGPT Plus

Perfecto 👌. Te dejo un calendario semanal muy concreto para las primeras 4 semanas (Fase 1: bases HTML + CSS), pensado para 10h/semana.

Lo he dividido en 5 bloques de 2h (puedes repartirlos como prefieras: lunes a viernes, o 2–3 días más largos).

📅 Plan de 4 semanas – Fase 1

🔹 Semana 1 – Primeros pasos con HTML

- Bloque 1 (2h)

  - Lee introducción HTML en MDN: Conceptos básicos.

  - Haz tu primera página: título, párrafos, listas, enlaces.

- Bloque 2 (2h)

  - Practica: añade imágenes y tablas.

  - Pide a ChatGPT: “Hazme la misma página con 3 variaciones de estilo básico”.

- Bloque 3 (2h)

  - Estructura mínima de un sitio: index.html + pagina2.html enlazados.

  - Experimenta con rutas relativas (./assets/img/imagen.png).

- Bloque 4 (2h)

  - Repite: rehace una de tus páginas antiguas (ej. pagina1.html) con lo aprendido.

- Bloque 5 (2h)

  - Subida a Hostinger → comprueba que funciona.

🔹 Semana 2 – CSS básico

- Bloque 1 (2h)

  - Lee MDN: Introducción a CSS.

  - Crea un archivo base.css y vincúlalo en tu index.html.

- Bloque 2 (2h)

  - Colores, fuentes y tamaños.

  - ChatGPT: “Explícame selectores de clase e id con ejemplos”.

- Bloque 3 (2h)

  - Márgenes, rellenos y bordes.

  - Haz 2–3 cajas con estilos distintos.

- Bloque 4 (2h)

  - Crea una página con 3 secciones diferenciadas (ej. cabecera, contenido, pie).

- Bloque 5 (2h)

  - Sube a Hostinger y revisa que base.css afecta a todas tus páginas.

🔹 Semana 3 – HTML semántico + más CSS

- Bloque 1 (2h)

  - Aprende etiquetas semánticas: <header>, <nav>, <section>, <article>, <footer>.

  - Reestructura tu index.html.

- Bloque 2 (2h)

  - CSS: listas de navegación (menús horizontales y verticales).

- Bloque 3 (2h)

  - Haz un menú que enlace a 3–4 páginas tuyas.

- Bloque 4 (2h)

  - Pide a ChatGPT variantes de estilos para ese menú (colores, hover).

- Bloque 5 (2h)

  - Integra imágenes y un iframe (ej. gráfico OWID).

🔹 Semana 4 – Mini-sitio completo

- Bloque 1 (2h)

  - Repaso general: etiquetas HTML + CSS aprendido.

- Bloque 2 (2h)

  - Prepara un mini-sitio de 3–4 páginas (ej. tu tema climático).

- Bloque 3 (2h)

  - Crea un menú común para todas.

- Bloque 4 (2h)

  - Ajusta tipografías, colores y coherencia general con base.css.

- Bloque 5 (2h)

  - Publica en Hostinger → prueba enlaces, imágenes, estilos.

✅ Al final de estas 4 semanas tendrás:

- Tu primer sitio sencillo y homogéneo con varias páginas.

- Un base.css común que controla estilo.

- Seguridad suficiente para que cualquier HTML que te genere ChatGPT lo entiendas y adaptes.

¿Quieres que te lo deje también en formato tabla imprimible (con días y tareas resumidas) para que lo uses como checklist?

Principio del formulario

Final del formulario

ChatGPT puede cometer errore

Anexo 2

¡Hecho! Cerramos el proyecto como V_alfa y arrancamos el nuevo: “No Hay Marcha Atrás – V_Beta”. 🙌

Cierre exprés de V_alfa (5 pasos)

- Backup final: copia public_html/ → /_backup-V_alfa/.

- README.txt y status.html: ya listos; deja constancia “V_alfa cerrado”.

- Cache limpia en Hostinger/CDN.

- Permisos estándar: dirs 755, archivos 644 (mantén así assets/css/base.css).

- Etiqueta de proyecto en tus notas: “V_alfa (cerrado) – objetivos cumplidos según directivas iniciales”.

Arranque de V_Beta – “starter pack”

- Estructura:

- public_html/

- index.html

- paginaX.html …

- assets/

- css/base.css   (copiar y simplificar tokens)

- img/

- status.html      (nuevo panel de V_Beta)

- Base visual: parte de tu base.css actual; define desde el minuto 0:

  - tipografía, escala h1–h3

  - paleta (claro u oscuro, el que decidas)

  - componentes mínimos: .container, .grid, .card, .pill, .meta

- Convenciones: kebab-case para imágenes; rutas absolutas para CSS:
<link rel="stylesheet" href="/assets/css/base.css?v=1">

- Página de estado (status.html): igual que en V_alfa, con columnas Prod/Dev y DoD.

- Definición de Listo (DoD) V_Beta (desde el día 1):

  - sin CSS inline; 2) <title> + <meta description>;

  - alt en imágenes; 4) iframes con loading="lazy";

  - “Última actualización” + fuente; 6) sin 404; 7) contraste OK.

- Backlog inicial V_Beta:

  - Portada “No Hay Marcha Atrás”: mensaje y 3–5 llamadas a acción.

  - Revisión de fuentes/datos prioritarios y nuevas visualizaciones.

  - Navegación coherente (desde el inicio) entre secciones nuevas.

  - Plan de “tema” (claro/oscuro) y tokens únicos en :root.

¿Quieres que te genere ahora el kit de arranque de V_Beta (4 archivos listos: index.html, assets/css/base.css, README_Beta.txt, status.html) para que lo subas tal cual y empieces sobre base uniforme?